## 入力フォーム
以下の | 欄に必要項目を入力してください
工事名 | ●●小学校新築工事
受注者 | ㈱●●建設
工 期 | 2023-02-28 | ～ | 2024-02-28
分離発注工事 の有無 | 有
週休２日 試行工事の実施 | 希望しません

## 同意（不同意）届
2023-09-05
北九州市長 宛
|  |  | 受注者 | ㈱●●建設
週休２日試行工事同意（不同意）届
下記対象工事の週休２日試行工事実施について、次のとおり回答します。
工事名 | ●●小学校新築工事
工 期 | 2023-02-28 |  |  | ～ | 2024-02-28
分離発注工事 の有無 |  | ■ | 有 |  | □ | 無
週休２日 試行工事の実施 |  | □ | 希望します |  | ■ | 希望しません

## 報告書式
2023-09-05
北九州市長 宛
|  |  | 受注者 | ㈱●●建設
週休２日試行工事実績報告書
下記対象工事の週休２日試行工事実施について、次のとおり回答します。
工事名 | ●●小学校新築工事
工 期 | 2023-02-28 |  |  | ～ | 2024-02-28
工事期間 | 2023-03-01 |  |  | ～ | 2024-08-30
分離発注工事 の有無 |  | ■ | 有 |  | □ | 無
週休２日の実績 （閉所率） | 未達成 |  |  |  | 0%
※詳細は、別添工程表による。

## 証明書発行申出書
2023-09-05
北九州市長 宛
|  | 受注者 | ㈱●●建設
週休２日実施証明書発行申出書
下記対象工事について、週休２日実施証明書の発行を申し出ます。
工事名 | ●●小学校新築工事
工 期 | 2023-02-28 |  | ～ | 2024-02-28

## 工程表
【令和5年10月版】 | [32 empty] | 【１／２枚目】 | (様式１)
休日取得 計画 ・ 実績 表 | [8 empty] | 【 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 提出 | 】 | [11 empty] | 休日相当 |  |  |  |  | 必要日数 | 残数
| 工事名 |  |  |  | ： | ●●小学校新築工事 | [13 empty] | 対象期間 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  |  | 28.5%以上：4週8休 |  |  |  |  | 157 | 157
| 契約工期 |  |  |  | ： | 2023-02-28 |  |  |  |  | ～ | 2024-02-28 | [5 empty] | 計画 |  | 549 |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 25.0%以上：4週7休 |  |  |  |  | 138 | 138
| 工事開始日 |  |  |  | ： | 2023-03-01 | [11 empty] | 実績 |  | 549 |  | 0 |  | 0% |  |  |  | 21.4%以上：4週6休 |  |  |  |  | 118 | 118
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2024-08-30 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 549
| 受注者名 |  |  |  | ： | ㈱●●建設 | [11 empty] | 夏季休暇の有無 | [5 empty] | 無 |  |  |  | 計画 |  | 未達成
【 | 2023-03-01 | 月】 | [15 empty] | 年末年始の有無 | [5 empty] | 無 |  |  |  | 実施 |  | 未達成
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 月日 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-03-01
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 31 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | 曜日: 2023-04-01; 水: 月】
|  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 月日 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 |  | 2023-04-01
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 30 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | 曜日: 2023-05-01; 土: 月】
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 月日 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-05-01
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 31 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | 曜日: 2023-06-01; 月: 月】
|  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 月日 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 |  | 2023-06-01
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 30 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | 曜日: 2023-07-01; 木: 月】
|  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 月日 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-07-01
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 31 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | 曜日: 2023-08-01; 土: 月】
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 月日 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-08-01
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 31 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | 曜日: 2023-09-01; 火: 月】
|  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| 月日 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 |  | 2023-09-01
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 30 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | 曜日: 2023-10-01; 金: 月】
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 月日 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-10-01
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 31 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | 曜日: 2023-11-01; 日: 月】
|  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| 月日 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 |  | 2023-11-01
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 30 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
休日取得事績確認表 | 日: 【; 月: 令和; 水: 年; 金: 月; 土: 提出; 日: 】 |  | 【２／２枚目】 | (様式１)
| 工事名 |  |  |  | ： | ●●小学校新築工事
| 契約工期 |  |  |  | ： | 2023-02-28 |  |  |  |  | ～ | 2024-02-28
| 工事開始日 |  |  |  | ： | 2023-03-01
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2024-08-30 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 549
| 受注者 |  |  |  | ： | ㈱●●建設
【 | 曜日: 2023-12-01; 水: 月】
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 月日 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2023-12-01
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 31 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | 曜日: 2024-01-01; 金: 月】
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 月日 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-01
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 31 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | 曜日: 2024-02-01; 月: 月】
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 月日 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 |  |  | 2024-02-01
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  |  | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 29 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | 曜日: 2024-03-01; 木: 月】
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 月日 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-03-01
| 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 31 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | 曜日: 2024-04-01; 金: 月】
|  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| 月日 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 |  | 2024-04-01
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 30 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | 曜日: 2024-05-01; 月: 月】
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 月日 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-05-01
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 31 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | 曜日: 2024-06-01; 水: 月】
|  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 月日 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 |  | 2024-06-01
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 30 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | 曜日: 2024-07-01; 土: 月】
|  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| 月日 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-07-01
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 31 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | 曜日: 2024-08-01; 月: 月】
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 月日 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 |  | 2024-08-01
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 30 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
Note on G8: 西暦入力(例:2020/10/1)
Note on G9: 西暦入力(例:2020/10/1)

## 工程表（記入例）
[33 empty] | 【１／２枚目】 | (様式１)
休日取得 計画 ・ 実績 表 | [8 empty] | 【 | 令和 |  | 年 |  | 月 | 提出 | 】 | [11 empty] | 休日相当 |  |  |  |  | 必要日数 | 残数
| 工事名 |  |  |  | ： | ●●小学校新築工事 | [13 empty] | 対象期間 |  | 閉所日数 |  | 閉所率 |  |  |  | 28.5%以上：4週8休 |  |  |  |  | 39 | 0
| 契約工期 |  |  |  | ： | 2022-10-25 |  |  |  |  | ～ | 2023-03-31 | [5 empty] | 計画 |  | 134 |  | 39 |  | 29.1% |  |  |  | 25.0%以上：4週7休 |  |  |  |  | 34 | -5
| 工事開始日 |  |  |  | ： | 2022-11-01 | [11 empty] | 実績 |  | 134 |  | 39 |  | 29.1% |  |  |  | 21.4%以上：4週6休 |  |  |  |  | 29 | -10
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2023-03-20 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 140
| 受注者名 |  |  |  | ： | ㈱●●建設 | [11 empty] | 夏季休暇の有無 | [5 empty] | 無 |  |  |  | 計画 |  | 4週8休
【 | 2022-11-01 | 月】 | [15 empty] | 年末年始の有無 | [5 empty] | 有 |  |  | OK | 実施 |  | 4週8休
|  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| 月日 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 |  | 2022-11-01
| 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[33 empty] | 対象期間 | 30 | bar: 曜日
| 曜日: 実績; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 日: 休; 火: 振替休暇 |  | 計画日数 | 8
[33 empty] | 計画率 | 26.67% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 8
[33 empty] | 現場閉所率 | 26.67%
【 | 曜日: 2022-12-01; 火: 月】
|  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 月日 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2022-12-01
| 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 夏季休暇など | 3
| 曜日: 計画; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 木: 年末年始; 金: 年末年始; 土: 年末年始 | 一時中止など | 0
[33 empty] | 対象期間 | 28 | bar: 曜日
| 曜日: 実績; 土: 休; 日: 休; 火: 雨; 水: 雨; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 木: 年末年始; 金: 年末年始; 土: 年末年始 | 計画日数 | 8
[33 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 9
[33 empty] | 現場閉所率 | 32.14%
【 | 曜日: 2023-01-01; 木: 月】
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 月日 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-01-01
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 夏季休暇など | 3
| 曜日: 計画; 日: 年末年始; 月: 年末年始; 火: 年末年始; 土: 休; 日: 休; 月: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休 | 一時中止など | 0
[33 empty] | 対象期間 | 28 | bar: 曜日
| 曜日: 実績; 日: 年末年始; 月: 年末年始; 火: 年末年始; 土: 休; 日: 休; 木: 振替休暇; 日: 休; 土: 休; 日: 休; 土: 休; 日: 休 | 計画日数 | 9
[33 empty] | 計画率 | 32.14% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 8
[33 empty] | 現場閉所率 | 28.57%
【 | 曜日: 2023-02-01; 日: 月】
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 月日 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-02-01
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  |  |  | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[33 empty] | 対象期間 | 28 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 8 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[33 empty] | 計画率 | 28.57% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 8
[33 empty] | 現場閉所率 | 28.57%
【 | 曜日: 2023-03-01; 水: 月】
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 月日 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | [11 empty] | 2023-03-01
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | [11 empty] | 夏季休暇など | 0
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[33 empty] | 対象期間 | 20 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 6 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[33 empty] | 計画率 | 30% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 6
[33 empty] | 現場閉所率 | 30%
【 | bar: 水
月日
[33 empty] | 夏季休暇など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | bar: 水
月日
[33 empty] | 夏季休暇など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | bar: 水
月日
[33 empty] | 夏季休暇など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | bar: 水
月日
[33 empty] | 夏季休暇など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
休日取得事績確認表 | 日: 【; 月: 令和; 水: 年; 金: 月; 土: 提出; 日: 】 | [11 empty] | 【１／２枚目】 | (様式１)
| 工事名 |  |  |  | ： | ●●小学校新築工事
| 契約工期 |  |  |  | ： | 2022-10-25 |  |  |  |  | ～ | 2023-03-31
| 工事開始日 |  |  |  | ： | 2022-11-01
| 工事完成日(予定) |  |  |  | ： | 2023-03-20 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 140
| 受注者 |  |  |  | ： | ㈱●●建設
【 | bar: 水
月日
[33 empty] | 夏季休暇など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | bar: 水
月日
[33 empty] | 夏季休暇など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | bar: 水
月日
[33 empty] | 夏季休暇など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | bar: 水
月日
[33 empty] | 夏季休暇など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | bar: 水
月日
[33 empty] | 夏季休暇など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | bar: 水
月日
[33 empty] | 夏季休暇など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | bar: 水
月日
[33 empty] | 夏季休暇など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | bar: 水
月日
[33 empty] | 夏季休暇など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
【 | bar: 水
月日
[33 empty] | 夏季休暇など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 一時中止など | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 対象期間 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画日数 | 0 | bar: 曜日
[33 empty] | 計画率 | 0% | bar: 曜日
[33 empty] | 閉所日数 | 0
[33 empty] | 現場閉所率 | 0%
①工事開始日、工事完成日（予定）、を入力します。
※工事期間が自動入力されます。
②契約日は不算入。自動入力されます。
③予定している休日を計画欄に入力します。自動着色
④夏季休暇（3日)，年末年始休暇（6日），工事一時中止等をプルダウンリストから選択し，入力します。
週休２日工事の対象期間カウントから除外されます。⑨で有を選択しているが、日数不足等の場合には、⑩でエラーが発生します。
⑤夏季休暇（3日），年末年始休暇（6日）は、プルダウンで選択し、入力すれば休暇日数にカウントされません。
※上記日数を超えた休暇は、現場閉所日としてカウント可能。
⑥実際に休んだ休日を実績欄に入力します。自動着色
※祝日も休んだ場合には、現場閉所にカウントします。
⑦現場閉所率が自動計算されます。
⑧各閉所率に対する残り休日数が表示されます。
⑨夏季休暇（3日)，年末年始休暇（6日）の有無を入力します。有を選択した場合、下記予定表で予定がねければ⑩にエラーが表示されます。
⑩夏季休暇等の予定日数に応じてエラーが表示されます。
⑪雨天による現場閉所は、２日／月まで閉所としてカウントできます。
⑫振替休暇は閉所予定日の前後14日以内で取得します。
Note on G8: 西暦入力(例:2020/10/1)
Note on G9: 西暦入力(例:2020/10/1)