## 記入例
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
(様式１)
|  | 25: 監督員; 29: 係長 | 課長
| 休日取得 | 1: 実績表; 4: （現場閉所による週休２日工事）; 19: 【; 20: 令和; 22: 年; 24: 月; 25: 提出; 26: 】
|  | 20: 対象期間; 22: 閉所日数; 24: 閉所率; 28: 通期達成状況 | 達成 |  | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
| 工事名 | 4: ：; 5: 〇〇〇〇線道路改良工事（２－１）; 18: 計画; 20: 664; 22: 192; 24: 28.9% |  |  | 656 | 26 | 664 | 190 | 18 | 192 | 204
| 対象期間開始日 | 4: ：; 5: 2025-02-24; 18: 実績; 20: 664; 22: 204; 24: 30.7%; 28: 月単位達成状況 | 未達成
| 工事完成日 | 4: ：; 5: 2027-01-06; 10: 工事期間; 13: ：; 14: 682
| 受注者名 | 4: ：; 5: （株）○○建設
※工事完成日：完成届にある受注者が完成とした現在日のこと
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-02-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 0 | 0 | bar: 1
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 5 |  | 5 | bar: 1 to 31
| 月日 | 24: 2025-02-24; 25: 2025-02-25; 26: 2025-02-26; 27: 2025-02-27; 28: 2025-02-28 | 通期対象期間 | 5 |  |  | 5
| 曜日 | 24: Mon; 25: Tue; 26: Wed; 27: Thu; 28: Fri | 土日数 | 0 |  |  |  | 0
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | #DIV/0!
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
[33 empty] | 月単位判定 | 対象外
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-03-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 1
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | 土日数 | 10 |  |  |  | 10
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 10 | [5 empty] | 10
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 32.2% | bar: 2025-03-01 to 2025-03-02; 2025-03-08 to 2025-03-09; 2025-03-15 to 2025-03-16; 2025-03-22 to 2025-03-23; 2025-03-29 to 2025-03-30
[33 empty] | 閉所日数 | 10 | [6 empty] | 10
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 32.2% | bar: 2025-03-01 to 2025-03-02; 2025-03-08 to 2025-03-09; 2025-03-15 to 2025-03-16; 2025-03-22 to 2025-03-23; 2025-03-29 to 2025-03-30
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-04-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 30 | 30 | bar: 2025-03-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | 通期対象期間 | 30 |  |  | 30
| 曜日 | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |  | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 8 | [5 empty] | 8
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 26.6% | bar: 2025-04-05 to 2025-04-06; 2025-04-12 to 2025-04-13; 2025-04-19 to 2025-04-20; 2025-04-26 to 2025-04-27
[33 empty] | 閉所日数 | 8 | [6 empty] | 8
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 26.6% | bar: 2025-04-05 to 2025-04-06; 2025-04-12 to 2025-04-13; 2025-04-19 to 2025-04-20; 2025-04-26 to 2025-04-27
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-05-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 2025-04-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 土日数 | 9 |  |  |  | 9
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 9 | [5 empty] | 9
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 29% | bar: 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-10 to 2025-05-11; 2025-05-17 to 2025-05-18; 2025-05-24 to 2025-05-25; 2025-05-31
[33 empty] | 閉所日数 | 9 | [6 empty] | 9
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 29% | bar: 2025-05-03 to 2025-05-04; 2025-05-11; 2025-05-17 to 2025-05-18; 2025-05-22; 2025-05-24 to 2025-05-25; 2025-05-31
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-06-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 30 | 30 | bar: 2025-05-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | 通期対象期間 | 30 |  |  | 30
| 曜日 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |  | 土日数 | 9 |  |  |  | 9
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 9 | [5 empty] | 9
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 30% | bar: 2025-06-01; 2025-06-07 to 2025-06-08; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-28 to 2025-06-29
[33 empty] | 閉所日数 | 13 | [6 empty] | 13
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 43.3% | bar: 2025-06-01; 2025-06-07 to 2025-06-08; 2025-06-14 to 2025-06-15; 2025-06-17 to 2025-06-19; 2025-06-21 to 2025-06-22; 2025-06-25 to 2025-06-26; 2025-06-29
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-07-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 2025-06-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 8 | [5 empty] | 8
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 25.8% | bar: 2025-07-05 to 2025-07-06; 2025-07-12 to 2025-07-13; 2025-07-19 to 2025-07-20; 2025-07-26 to 2025-07-27
[33 empty] | 閉所日数 | 9 | [6 empty] | 9
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 29% | bar: 2025-07-01; 2025-07-05 to 2025-07-06; 2025-07-12 to 2025-07-13; 2025-07-19 to 2025-07-20; 2025-07-26 to 2025-07-27
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
| 休日取得 | 2025-07-01: 実績表; 2025-07-04: （現場閉所による週休２日工事）
|  | 工事名 |  |  |  | ： | 〇〇〇〇線道路改良工事（２－１）
|  | 対象期間開始日 |  |  |  | ： | 2025-02-24
|  | 工事完成日 |  |  |  | ： | 2027-01-06 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 682
|  | 受注者名 |  |  |  | ： | （株）○○建設
※工事完成日：完成届にある受注者が完成とした現在日のこと
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-08-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 28 | 28 | bar: 2025-07-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 3 |  | 3 | bar: 2025-07-01 to 2025-07-31
| 月日 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 通期対象期間 | 28 |  |  | 28
| 曜日 | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 土日数 | 10 |  |  |  | 10
| 夏季休暇 など | 2025-08-13: 夏季休暇; 2025-08-14: 夏季休暇; 2025-08-15: 夏季休暇 | 夏季休暇など | 3 |  |  |  |  | 3
[33 empty] | 休日計画日数 | 10 | [5 empty] | 10
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 35.7% | bar: 2025-08-02 to 2025-08-03; 2025-08-09 to 2025-08-10; 2025-08-16 to 2025-08-17; 2025-08-23 to 2025-08-24; 2025-08-30 to 2025-08-31
[33 empty] | 閉所日数 | 10 | [6 empty] | 10
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 35.7% | bar: 2025-08-02 to 2025-08-03; 2025-08-09 to 2025-08-10; 2025-08-16 to 2025-08-17; 2025-08-23 to 2025-08-24; 2025-08-30 to 2025-08-31
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-09-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 30 | 30 | bar: 2025-08-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | 通期対象期間 | 30 |  |  | 30
| 曜日 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |  | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 8 | [5 empty] | 8
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 26.6% | bar: 2025-09-06 to 2025-09-07; 2025-09-13 to 2025-09-14; 2025-09-20 to 2025-09-21; 2025-09-27 to 2025-09-28
[33 empty] | 閉所日数 | 10 | [6 empty] | 10
| 実績 | 2025-09-06: 休; 2025-09-07: 休; 2025-09-13: 休; 2025-09-14: 休; 2025-09-16: 雨; 2025-09-17: 雨; 2025-09-21: 休; 2025-09-25: 振替; 2025-09-27: 休; 2025-09-28: 休 |  | 現場閉所率 | 33.3%
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-10-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 2025-09-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 8 | [5 empty] | 8
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 25.8% | bar: 2025-10-04 to 2025-10-05; 2025-10-11 to 2025-10-12; 2025-10-18 to 2025-10-19; 2025-10-25 to 2025-10-26
[33 empty] | 閉所日数 | 8 | [6 empty] | 8
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 25.8% | bar: 2025-10-04 to 2025-10-05; 2025-10-11 to 2025-10-12; 2025-10-18 to 2025-10-19; 2025-10-25 to 2025-10-26
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-11-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 30 | 30 | bar: 2025-10-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 |  | 通期対象期間 | 30 |  |  | 30
| 曜日 | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |  | 土日数 | 10 |  |  |  | 10
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 10 | [5 empty] | 10
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 33.3% | bar: 2025-11-01 to 2025-11-02; 2025-11-08 to 2025-11-09; 2025-11-15 to 2025-11-16; 2025-11-22 to 2025-11-23; 2025-11-29 to 2025-11-30
[33 empty] | 閉所日数 | 10 | [6 empty] | 10
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 33.3% | bar: 2025-11-01 to 2025-11-02; 2025-11-08 to 2025-11-09; 2025-11-15 to 2025-11-16; 2025-11-22 to 2025-11-23; 2025-11-29 to 2025-11-30
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-12-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 28 | 28 | bar: 2025-11-01
| 月単位対象外日 | [30 empty] | 外 | 月単位対象外 | 3 |  | 3 | bar: 2025-11-01 to 2025-11-30
| 月日 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 通期対象期間 | 28 |  |  | 28
| 曜日 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | 2025-12-29: 年末年始; 2025-12-30: 年末年始; 2025-12-31: 年末年始 | 夏季休暇など | 3 |  |  |  |  | 3
[33 empty] | 休日計画日数 | 8 | [5 empty] | 8
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 28.5% | bar: 2025-12-06 to 2025-12-07; 2025-12-13 to 2025-12-14; 2025-12-20 to 2025-12-21; 2025-12-27 to 2025-12-28
[33 empty] | 閉所日数 | 6 | [6 empty] | 6
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 21.4% | bar: 2025-12-06 to 2025-12-07; 2025-12-20 to 2025-12-21; 2025-12-27 to 2025-12-28
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-01-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 28 | 28 | bar: 2025-12-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 3 |  | 3 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-31
| 月日 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 通期対象期間 | 28 |  |  | 28
| 曜日 | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | 2026-01-01: 年末年始; 2026-01-02: 年末年始; 2026-01-03: 年末年始 | 夏季休暇など | 3 |  |  |  |  | 3
[33 empty] | 休日計画日数 | 8 | [5 empty] | 8
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 28.5% | bar: 2026-01-04; 2026-01-10 to 2026-01-11; 2026-01-17 to 2026-01-18; 2026-01-24 to 2026-01-25; 2026-01-31
[33 empty] | 閉所日数 | 8 | [6 empty] | 8
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 28.5% | bar: 2026-01-04; 2026-01-10 to 2026-01-11; 2026-01-17 to 2026-01-18; 2026-01-24 to 2026-01-25; 2026-01-31
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-02-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 28 | 28 | bar: 2026-01-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  |  | 通期対象期間 | 28 |  |  | 28
| 曜日 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |  |  |  | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 8 | [5 empty] | 8
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 28.5% | bar: 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-21 to 2026-02-22; 2026-02-28
[33 empty] | 閉所日数 | 8 | [6 empty] | 8
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 28.5% | bar: 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-21 to 2026-02-22; 2026-02-28
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
| 休日取得 | 2026-02-01: 実績表; 2026-02-04: （現場閉所による週休２日工事）
|  | 工事名 |  |  |  | ： | 〇〇〇〇線道路改良工事（２－１）
|  | 対象期間開始日 |  |  |  | ： | 2025-02-24
|  | 工事完成日 |  |  |  | ： | 2027-01-06 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 682
|  | 受注者名 |  |  |  | ： | （株）○○建設
※工事完成日：完成届にある受注者が完成とした現在日のこと
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-03-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 2026-02-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | 土日数 | 9 |  |  |  | 9
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 9 | [5 empty] | 9
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 29% | bar: 2026-03-01; 2026-03-07 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29
[33 empty] | 閉所日数 | 9 | [6 empty] | 9
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 29% | bar: 2026-03-01; 2026-03-07 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-04-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 30 | 30 | bar: 2026-03-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 |  | 通期対象期間 | 30 |  |  | 30
| 曜日 | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |  | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 8 | [5 empty] | 8
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 26.6% | bar: 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12; 2026-04-18 to 2026-04-19; 2026-04-25 to 2026-04-26
[33 empty] | 閉所日数 | 8 | [6 empty] | 8
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 26.6% | bar: 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12; 2026-04-18 to 2026-04-19; 2026-04-25 to 2026-04-26
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-05-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 2026-04-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 土日数 | 10 |  |  |  | 10
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 10 | [5 empty] | 10
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 32.2% | bar: 2026-05-02 to 2026-05-03; 2026-05-09 to 2026-05-10; 2026-05-16 to 2026-05-17; 2026-05-23 to 2026-05-24; 2026-05-30 to 2026-05-31
[33 empty] | 閉所日数 | 10 | [6 empty] | 10
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 32.2% | bar: 2026-05-02 to 2026-05-03; 2026-05-09 to 2026-05-10; 2026-05-16 to 2026-05-17; 2026-05-23 to 2026-05-24; 2026-05-30 to 2026-05-31
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-06-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 30 | 30 | bar: 2026-05-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | 通期対象期間 | 30 |  |  | 30
| 曜日 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |  | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 8 | [5 empty] | 8
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 26.6% | bar: 2026-06-06 to 2026-06-07; 2026-06-13 to 2026-06-14; 2026-06-20 to 2026-06-21; 2026-06-27 to 2026-06-28
[33 empty] | 閉所日数 | 11 | [6 empty] | 11
| 実績 | 2026-06-06: 休; 2026-06-07: 休; 2026-06-13: 休; 2026-06-14: 休; 2026-06-20: 休; 2026-06-21: 休; 2026-06-24: 雨; 2026-06-25: 雨; 2026-06-26: 雨; 2026-06-29: 雨; 2026-06-30: 振替 |  | 現場閉所率 | 36.6%
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-07-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 2026-06-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 8 | [5 empty] | 8
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 25.8% | bar: 2026-07-04 to 2026-07-05; 2026-07-11 to 2026-07-12; 2026-07-18 to 2026-07-19; 2026-07-25 to 2026-07-26
[33 empty] | 閉所日数 | 9 | [6 empty] | 9
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 29% | bar: 2026-07-04 to 2026-07-05; 2026-07-08; 2026-07-11 to 2026-07-12; 2026-07-18 to 2026-07-19; 2026-07-25 to 2026-07-26
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-08-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 28 | 28 | bar: 2026-07-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 3 |  | 3 | bar: 2026-07-01 to 2026-07-31
| 月日 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 通期対象期間 | 28 |  |  | 28
| 曜日 | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | 土日数 | 9 |  |  |  | 9
| 夏季休暇 など | 2026-08-13: 夏季休暇; 2026-08-14: 夏季休暇; 2026-08-15: 夏季休暇 | 夏季休暇など | 3 |  |  |  |  | 3
[33 empty] | 休日計画日数 | 9 | [5 empty] | 9
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 32.1% | bar: 2026-08-01 to 2026-08-02; 2026-08-08 to 2026-08-09; 2026-08-16; 2026-08-22 to 2026-08-23; 2026-08-29 to 2026-08-30
[33 empty] | 閉所日数 | 9 | [6 empty] | 9
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 32.1% | bar: 2026-08-01 to 2026-08-02; 2026-08-08 to 2026-08-09; 2026-08-16; 2026-08-22 to 2026-08-23; 2026-08-29 to 2026-08-30
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-09-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 30 | 30 | bar: 2026-08-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  | 通期対象期間 | 30 |  |  | 30
| 曜日 | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |  | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 8 | [5 empty] | 8
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 26.6% | bar: 2026-09-05 to 2026-09-06; 2026-09-12 to 2026-09-13; 2026-09-19 to 2026-09-20; 2026-09-26 to 2026-09-27
[33 empty] | 閉所日数 | 11 | [6 empty] | 11
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 36.6% | bar: 2026-09-05 to 2026-09-06; 2026-09-12 to 2026-09-13; 2026-09-15 to 2026-09-17; 2026-09-19 to 2026-09-20; 2026-09-26 to 2026-09-27
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
| 休日取得 | 2026-09-01: 実績表; 2026-09-04: （現場閉所による週休２日工事）
|  | 工事名 |  |  |  | ： | 〇〇〇〇線道路改良工事（２－１）
|  | 対象期間開始日 |  |  |  | ： | 2025-02-24
|  | 工事完成日 |  |  |  | ： | 2027-01-06 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 682
|  | 受注者名 |  |  |  | ： | （株）○○建設
※工事完成日：完成届にある受注者が完成とした現在日のこと
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-10-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 2026-09-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 土日数 | 9 |  |  |  | 9
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 9 | [5 empty] | 9
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 29% | bar: 2026-10-03 to 2026-10-04; 2026-10-10 to 2026-10-11; 2026-10-17 to 2026-10-18; 2026-10-24 to 2026-10-25; 2026-10-31
[33 empty] | 閉所日数 | 9 | [6 empty] | 9
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 29% | bar: 2026-10-03 to 2026-10-04; 2026-10-10 to 2026-10-11; 2026-10-17 to 2026-10-18; 2026-10-24 to 2026-10-25; 2026-10-31
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-11-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 30 | 30 | bar: 2026-10-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 |  | 通期対象期間 | 30 |  |  | 30
| 曜日 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |  | 土日数 | 9 |  |  |  | 9
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 9 | [5 empty] | 9
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 30% | bar: 2026-11-01; 2026-11-07 to 2026-11-08; 2026-11-14 to 2026-11-15; 2026-11-21 to 2026-11-22; 2026-11-28 to 2026-11-29
[33 empty] | 閉所日数 | 9 | [6 empty] | 9
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 30% | bar: 2026-11-01; 2026-11-07 to 2026-11-08; 2026-11-14 to 2026-11-15; 2026-11-21 to 2026-11-22; 2026-11-28 to 2026-11-29
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-12-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 28 | 28 | bar: 2026-11-01
| 月単位対象外日 | [30 empty] | 外 | 月単位対象外 | 3 |  | 3 | bar: 2026-11-01 to 2026-11-30
| 月日 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 通期対象期間 | 28 |  |  | 28
| 曜日 | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | 2026-12-29: 年末年始; 2026-12-30: 年末年始; 2026-12-31: 年末年始 | 夏季休暇など | 3 |  |  |  |  | 3
[33 empty] | 休日計画日数 | 8 | [5 empty] | 8
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 28.5% | bar: 2026-12-05 to 2026-12-06; 2026-12-12 to 2026-12-13; 2026-12-19 to 2026-12-20; 2026-12-26 to 2026-12-27
[33 empty] | 閉所日数 | 10 | [6 empty] | 10
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 対象外 | bar: 2026-12-05 to 2026-12-06; 2026-12-12 to 2026-12-13; 2026-12-19 to 2026-12-20; 2026-12-24 to 2026-12-27
[33 empty] | 月単位判定 | 達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2027-01-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 0 | 0 | bar: 2026-12-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 6 |  | 6 | bar: 2026-12-01 to 2026-12-31
| 月日 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | [25 empty] | 通期対象期間 | 3 |  |  | 3
| 曜日 | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | [25 empty] | 土日数 | 0 |  |  |  | 0
| 夏季休暇 など | 2027-01-01: 年末年始; 2027-01-02: 年末年始; 2027-01-03: 年末年始 | [25 empty] | 夏季休暇など | 3 |  |  |  |  | 3
[33 empty] | 休日計画日数 | 2 | [5 empty] | 2
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | #DIV/0! | bar: 2027-01-02 to 2027-01-03
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
[33 empty] | 月単位判定 | 対象外
Note on C81: ６月２８日の振替
Note on J243: ６月２８日の振替
Note on X57: ５月１０日の振替
Note on AA114: ９月２０日の振替
Note on AF231: ６月２７日の振替
Note on AI8: 通期の現場閉所率が28.5％未満（未達成）でも、月単位達成状況が「達成」となる場合、 間接工事費の補正は、月単位の４週８休以上の補正係数のままとする。 ※暦上週２日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に 閉所を行っている場合に、４週８休（28.5％以上）を達成しているものと見なす。
工事名、対象期間開始日（契約の翌日）、
工事完成日（予定）もしくは
工事完成日を入力する。
通期の現場閉所率が自動計算される。
夏季休暇（3日)、年末年始休暇（6日）、工事一時中止等をプルダウンリストから選択し、入力する。
※上記日数を超えた休暇は、現場閉所日としてカウント可能。
予定している休日を計画欄に入力する。
夏季休暇（3日）、年末年始休暇（6日）は、休んだ場合も現場閉所日にカウントしない。
※上記日数を超えた休暇は、現場閉所日としてカウント可能。
実際に休んだ休日を実績欄に入力する。
※祝日も休んだ場合には、現場閉所にカウントする。
※計画の振替や雨による休日もプルダウンリストから選択する。
月内日数が7日未満の場合、月単位の判定の対象外となるが、通期の判定対象にはなるため、休日計画・実施状況を入力する。
２枚目以降が不要の場合、印刷範囲を１枚目のみに変更する。
（フッターで印刷枚数、ページ数を設定しているため。）
計画または実績をプルダウンから選択
便宜上、関数を入れていますが、
行挿入等でズレる可能性があるため、
受発注者双方、書類上での確認をしてください。
⑧２枚目が不要の場合、印刷範囲を１枚目のみに変更する。
（フッターで印刷枚数、ページ数を設定しているため。）
２枚目以降が不要の場合、印刷範囲を１枚目のみに変更する。
（フッターで印刷枚数、ページ数を設定しているため。）
月内日数が7日未満の場合、月単位の判定の対象外となるが、通期の判定対象にはなるため、休日計画・実施状況を入力する。
⑧２枚目が不要の場合、印刷範囲を１枚目のみに変更する。
（フッターで印刷枚数、ページ数を設定しているため。）
２枚目以降が不要の場合、印刷範囲を１枚目のみに変更する。
（フッターで印刷枚数、ページ数を設定しているため。）

## 様式１
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
(様式１)
|  | 25: 監督員; 29: 係長 | 課長
| 休日取得 | 1: 計画表; 4: （現場閉所による週休２日工事）; 19: 【; 20: 令和; 22: 年; 24: 月; 25: 提出; 26: 】
|  | 20: 対象期間; 22: 閉所日数; 24: 閉所率; 28: 通期達成状況 | 未達成 |  | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
| 工事名 | 4: ：; 5: 〇〇〇〇線道路改良工事（２－１）; 18: 計画; 20: 681; 22: 0; 24: 0% |  |  | 670 | 12 | 681 | 194 | 1 | 0 | 0
| 対象期間開始日 | 4: ：; 5: 2025-02-24; 18: 実績; 20: 681; 22: 0; 24: 0%; 28: 月単位達成状況 | 未達成
| 工事完成日※(予定) | 4: ：; 5: 2027-01-06; 10: 工事期間; 13: ：; 14: 682
| 受注者名 | 4: ：; 5: （株）○○建設
※工事完成日：完成届にある受注者が完成とした現在日のこと
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-02-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 0 | 0 | bar: 1
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 5 |  | 5 | bar: 1 to 31
| 月日 | 24: 2025-02-24; 25: 2025-02-25; 26: 2025-02-26; 27: 2025-02-27; 28: 2025-02-28 | 通期対象期間 | 5 |  |  | 5
| 曜日 | 24: Mon; 25: Tue; 26: Wed; 27: Thu; 28: Fri | 土日数 | 0 |  |  |  | 0
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | #DIV/0!
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
[33 empty] | 月単位判定 | 対象外
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-03-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 1
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | 土日数 | 10 |  |  |  | 10
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-04-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 30 | 30 | bar: 2025-03-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 |  | 通期対象期間 | 30 |  |  | 30
| 曜日 | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |  | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-05-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 2025-04-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 土日数 | 9 |  |  |  | 9
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-06-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 30 | 30 | bar: 2025-05-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 |  | 通期対象期間 | 30 |  |  | 30
| 曜日 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |  | 土日数 | 9 |  |  |  | 9
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-07-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 2025-06-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
| 休日取得 | 2025-07-01: 計画表; 2025-07-04: （現場閉所による週休２日工事）
|  | 工事名 |  |  |  | ： | 〇〇〇〇線道路改良工事（２－１）
|  | 対象期間開始日 |  |  |  | ： | 2025-02-24
|  | 工事完成日※(予定) |  |  |  | ： | 2027-01-06 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 682
|  | 受注者名 |  |  |  | ： | （株）○○建設
※工事完成日：完成届にある受注者が完成とした現在日のこと
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-08-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 2025-07-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 土日数 | 10 |  |  |  | 10
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-09-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 30 | 30 | bar: 2025-08-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | 通期対象期間 | 30 |  |  | 30
| 曜日 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |  | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-10-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 2025-09-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-11-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 30 | 30 | bar: 2025-10-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 |  | 通期対象期間 | 30 |  |  | 30
| 曜日 | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |  | 土日数 | 10 |  |  |  | 10
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2025-12-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 2025-11-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-01-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 30 | 30 | bar: 2025-12-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 1 |  | 1 | bar: 2025-12-01 to 2025-12-31
| 月日 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 通期対象期間 | 30 |  |  | 30
| 曜日 | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 土日数 | 9 |  |  |  | 9
| 夏季休暇 など | 2026-01-01: 年末年始 | 夏季休暇など | 1 |  |  |  |  | 1
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-02-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 28 | 28 | bar: 2026-01-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 |  |  |  | 通期対象期間 | 28 |  |  | 28
| 曜日 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |  |  |  | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
| 休日取得 | 2026-02-01: 計画表; 2026-02-04: （現場閉所による週休２日工事）
|  | 工事名 |  |  |  | ： | 〇〇〇〇線道路改良工事（２－１）
|  | 対象期間開始日 |  |  |  | ： | 2025-02-24
|  | 工事完成日※(予定) |  |  |  | ： | 2027-01-06 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 682
|  | 受注者名 |  |  |  | ： | （株）○○建設
※工事完成日：完成届にある受注者が完成とした現在日のこと
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-03-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 2026-02-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | 土日数 | 9 |  |  |  | 9
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-04-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 30 | 30 | bar: 2026-03-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 |  | 通期対象期間 | 30 |  |  | 30
| 曜日 | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu |  | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-05-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 2026-04-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | 土日数 | 10 |  |  |  | 10
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-06-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 30 | 30 | bar: 2026-05-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | 通期対象期間 | 30 |  |  | 30
| 曜日 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |  | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-07-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 2026-06-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-08-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 2026-07-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | 土日数 | 10 |  |  |  | 10
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-09-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 30 | 30 | bar: 2026-08-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  | 通期対象期間 | 30 |  |  | 30
| 曜日 | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed |  | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
| 休日取得 | 2026-09-01: 計画表; 2026-09-04: （現場閉所による週休２日工事）
|  | 工事名 |  |  |  | ： | 〇〇〇〇線道路改良工事（２－１）
|  | 対象期間開始日 |  |  |  | ： | 2025-02-24
|  | 工事完成日※(予定) |  |  |  | ： | 2027-01-06 |  |  |  |  | 工事期間 |  |  | ： | 682
|  | 受注者名 |  |  |  | ： | （株）○○建設
※工事完成日：完成届にある受注者が完成とした現在日のこと
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-10-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 2026-09-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 土日数 | 9 |  |  |  | 9
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-11-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 30 | 30 | bar: 2026-10-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-11-29 | 2026-11-30 |  | 通期対象期間 | 30 |  |  | 30
| 曜日 | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon |  | 土日数 | 9 |  |  |  | 9
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 0%
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2026-12-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 31 | 31 | bar: 2026-11-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 0 |  | 0
| 月日 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26 | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 通期対象期間 | 31 |  |  | 31
| 曜日 | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | 土日数 | 8 |  |  |  | 8
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | 0%
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | 対象外
[33 empty] | 月単位判定 | 未達成
[35 empty] | 月単位対象期間 | 月単位対象外 | 通期対象期間 | 土日数 | 夏季休暇など | 休日計画日数 | 閉所日数
【 | 2027-01-01 | [31 empty] | 月単位対象期間 | 0 | 0 | bar: 2026-12-01
| 月単位対象外日 | [31 empty] | 月単位対象外 | 6 |  | 6 | bar: 2026-12-01 to 2026-12-31
| 月日 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | [25 empty] | 通期対象期間 | 6 |  |  | 6
| 曜日 | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | [25 empty] | 土日数 | 2 |  |  |  | 2
| 夏季休暇 など | [31 empty] | 夏季休暇など | 0 |  |  |  |  | 0
[33 empty] | 休日計画日数 | 0 | [5 empty] | 0
| 計画 | [31 empty] | 計画率 | #DIV/0!
[33 empty] | 閉所日数 | 0 | [6 empty] | 0
| 実績 | [31 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0!
[33 empty] | 月単位判定 | 対象外