## 電気・機械用】チェックリスト＜受注者用＞
【電気・機械用】安全衛生点検チェックリスト | [15 empty] | 市監督課名
工 事 名 | [10 empty] | 工期：開始日 |  |  |  |  | 工期：終了日 |  |  |  |  | 点検者
[11 empty] | R . . |  |  |  |  | R . .
受注者名 | [6 empty] | 請負金額 (千円） |  |  |  | 進捗率 |  |  |  | 点検日
[11 empty] | ％ |  |  |  | R . .
Ⅰ | 労働基準監督署提出書類（安全衛生関係）
1 | 一定規模の工事は、建設工事計画届を提出したか。 （工事開始１４日前） ＜安ﾎﾟ224㌻＞
④ | 焼却炉施設の解体（火格子面積２㎡・能力２００ｋｇ以上） | [6 empty] | 良 | 否 | 対象外 | 予定
2 | 一定の建設物等について建設物・機械等設置届を提出したか。 （設置等の作業開始３０日前） ＜安ﾎﾟ225㌻＞
① | 足場１０ｍ以上・つり足場・張出し足場 | [6 empty] | 良 | 否 | 対象外 | 予定
3 | クレーン等を設置する場合、設置届・報告書を提出したか。 ＜安ﾎﾟ226㌻＞ （設置工事開始３０日前、報告書は予め ※設置期間６０日未満は不要：クレーンは除く）
① | クレーン |  | 設置 | つり上げ荷重 3t以上 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外 | 予定 | ⑧ | 有機溶剤設備等 | [8 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
② |  |  | 報告 | つり上げ荷重 0.5t以上 3t未満 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外 | 予定
③ | 移動式クレーン |  | 変更 | つり上げ荷重 3t以上 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外 | 予定
④ |  |  | 報告 | つり上げ荷重 3t以上 |  |  |  | 良 | 否 | 対象外 | 予定
4 | 共同企業体の場合、共同企業体代表届を提出したか。（作業開始１４日前） ＜安ﾎﾟ223㌻＞ | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
5 | 同一の場所に働く労働者の数が常時１０人以上（混在作業者も含む）である場合、特定元方事業開始報告を提出したか。（作業開始後、遅滞なく） ＜安ﾎﾟ223㌻＞ | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
6 | 常時５０人以上の労働者が従事する場合、統括安全衛生責任者、元方（店社）安全衛生管理者（店社安全衛生責任者は２０人以上）選任報告等を提出したか。（作業開始後、遅滞なく） ＜安ﾎﾟ223㌻＞ | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
Ⅱ | 安全衛生管理体制の確立
1 | 協議組織の設置・運営（安則６３５条）
① | 元請業者は、元請及び下請（多数の協力会社）の関係がある場合、災害防止協議会を設置しているか。 ＜安ﾎﾟ13㌻＞ | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
2 | 緊急連絡体制の組織化と周知徹底
① | 緊急時連絡先一覧表を作成し工事関係者が見やすい場所に掲示しているか。 | [20 empty] | 良 |  | 否
3 | 悪天候時に必要な措置を講じているか。 ＜安ﾎﾟ243～＞ | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
4 | 安全衛生責任者、安全衛生管理者等を選任しているか。 ＜安ﾎﾟ10㌻～＞ | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
5 | 作業別安全担当者の選任と役割 ＜安ﾎﾟ204㌻～＞
① | 作業主任者・作業指揮者・資格者・監視人・誘導者等を選任しているか。 | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
② | 作業主任者を選任した作業や移動式クレーン等を使用する作業では、作業方法、作業手順の打ち合わせを行っているか。 | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
6 | 作業（施工）計画を必要とする作業は、計画を作成しているか ＜安ﾎﾟ229㌻＞
⑤ | 車両系建設機械（ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ、ﾊﾟﾜｰｼｮﾍﾞﾙ等） | [6 empty] | 良 | 否 | 対象外 | 予定 | ⑦ | 高所作業車 | [8 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
⑥ | 車両系荷役運搬機械（ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ等） | [6 empty] | 良 | 否 | 対象外 | 予定
7 | 安全衛生管理活動計画（実施スケジュール、実施概要、実施頻度等を記載した表）の作成をおこなっているか。（工期が概ね６ヶ月以上） （※該当項目の□にチェックマーク（レ）を記入） | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
| ① | 行事計画（安全週間など） | [6 empty] | ③ | パトロール計画 | [7 empty] | ⑤ | 安全教育計画（危険作業従事者など）
| ② | 会議計画（災害防止協議会など） | [6 empty] | ④ | 点検計画（定期自主点検など）
Ⅲ | 安全衛生管理活動の実施状況
1 | 安全管理活動の実施 （安全施工サイクル） ＜安ポ18㌻＞
① | 安全・訓練等の活動は行っているか。 | [20 empty] | 良 |  | 否
② | 安全ミーティング、ＫＹ活動等を行っているか。 | [20 empty] | 良 |  | 否
③ | 作業開始前点検（朝、昼など）、安全衛生パトロール等を行っているか。（安則６３７条） | [20 empty] | 良 |  | 否
2 | 安全教育の実施
① | 新規入場者の教育を実施しているか | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
② | 資格を必要とする作業では、特別教育（安全衛生規則第３６条危険又は有害な業務）を受講させ、当該作業に従事させているか。 ＜安ﾎﾟ207㌻～＞ | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
3 | 作業間の連絡・調整 （安則636条）
① | 同一の場所で作業が輻輳する場合、作業間の連絡、調整を行っているか | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
② | 下請け業者等の持込機械等を把握しているか。 | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
災害防止対策の実施状況
1 | 必要な表示標識が設置してあるか。 （※該当する項目の□にチェックマーク（レ）を記入） | [19 empty] | 対象外 |  |  |  | 安ﾎﾟ202㌻～
項 目 |  |  |  |  | 記載内容 | [5 empty] | 良 | 否 | 項 目 | [6 empty] | 記載内容 | [5 empty] | 良 | 否
| ① | 作業主任者名 |  |  | 氏名・内容 | [8 empty] | ⑮ | 機械 |  |  |  |  | 運転禁止
| ② | 安全衛生推進者名 |  |  | 氏名 | [8 empty] | ⑯ | 電気 |  |  |  |  | 通電禁止
| ③ | 事故発生時 |  |  | 事故現場 | [8 empty] | ⑰ | [5 empty] | 接近限界距離
| ④ | クレーン |  |  | 巻過ぎ防止標識 | [8 empty] | ⑱ | 火気等の管理 |  |  |  |  | 火気使用禁止
| ⑤ |  |  |  | 定格荷重 | [8 empty] | ⑲ | [5 empty] | ガスの名称等
| ⑥ | 移動式クレーン |  |  | 定格荷重 | [8 empty] | ⑳ | 溶接装置5ｍ以内 |  |  |  |  | 火気厳禁（安則313条）
| ⑦ | 建設用エレベータ |  |  | 運転方式 | [8 empty] | 21 | 荷物 (1t以上で 明確でない物） |  |  |  |  | 重量トン
| ⑧ | 車両系建設機械 |  |  | 検査標章
| ⑨ | 足場・作業構台 |  |  | 最大積載量 | [8 empty] | 22 | 有機溶剤 |  |  |  |  | 取扱注意・区分表示
| ⑩ | 通路等 |  |  | 安全通路 | [8 empty] | 23 | 酸素欠乏空気 |  |  |  |  | 危険作業場所
| ⑪ |  |  |  | 避難用出入り口・避難用器具 | [8 empty] | 24 | [5 empty] | 関係者以外立入禁止
| ⑫ | 隧道等の建設 |  |  | 持込禁止・立入禁止 | [8 empty] | 25 | 石綿取扱作業 |  |  |  |  | 喫煙等の禁止・名称等
| ⑬ |  |  |  | 消火設備・警報設備 | [8 empty] | 26 | [5 empty] | 解体作業のお知らせ看板
| ⑭ |  |  |  | 通報設備・避難用具
2 | 必要な立入禁止措置（表示を含む）がしてあるか。 （※該当する項目の□にチェックマーク（レ）を記入） | [19 empty] | 対象外 |  |  |  | 安ﾎﾟ216㌻～
項 目 | [5 empty] | 良 | 否 | 項 目 | [7 empty] | 良 | 否 | 項 目 | [7 empty] | 良 | 否
| ① | クレーン等 | [6 empty] | ⑨ | 橋梁架設等 | [8 empty] | ⑰ | 荷役
| ② | 建設用エレベーター | [6 empty] | ⑩ | 作業構台の組立等 | [8 empty] | ⑱ | 掘削作業
| ③ | 建設用リフト | [6 empty] | ⑪ | 解体作業 | [8 empty] | ⑲ | 隧道の建設
| ④ | 高所作業 | [6 empty] | ⑫ | 木造建築物の組立等 | [8 empty] | ⑳ | 酸素欠乏危険場所
| ⑤ | 物体の落下 | [6 empty] | ⑬ | 車両系建設機械 | [8 empty] | 21 | 危険物、有害物等
| ⑥ | 足場の組立等 | [6 empty] | ⑭ | 基礎工事用機械 | [8 empty] | 22 | 石綿取扱作業
| ⑦ | 型枠支保工 | [6 empty] | ⑮ | 車両系荷役運搬機械 | [8 empty] | 23 | 有機溶剤
| ⑧ | 建築物等の鉄骨組立 | [6 empty] | ⑯ | コンクリートポンプ車 | [8 empty] | 24 | 電気
3 | 服装・保護具は適正か。（※該当する項目の□にチェックマーク（レ）を記入） | [23 empty] | 安ﾎﾟ23㌻～
該当作業 | [7 empty] | 帽 | 靴 | 帯 | 良 | 否 | 該当作業 | [8 empty] | 帽 | 靴 |  | 帯 | 良 | 否
| ① | クレーン等 | [5 empty] | ◎ | ○ | ◎ |  |  |  | ⑭ | 地山掘削作業 | [6 empty] | ◎ | ○ |  | ◎
| ② | 建設用エレベーター | [5 empty] | ◎ | ○ | ◎ |  |  |  | ⑮ | 明り掘削作業 | [6 empty] | ◎ | ○
| ③ | 建設用リフト | [5 empty] | ◎ | ○ | ◎ |  |  |  | ⑯ | 土止め支保工 | [6 empty] | ◎ | ○ |  | ◎
| ④ | 高所作業 | [5 empty] | ◎ | ○ | ◎ |  |  |  | ⑰ | 隧道等の建設 | [6 empty] | ◎ | ○ |  | ◎
| ⑤ | 物体の落下 | [5 empty] | ◎ | ○ |  |  |  |  | ⑱ | 酸素欠乏
| ⑥ | 足場の組立等 | [5 empty] | ◎ | ○ | ◎ |  |  |  |  | 空気呼吸器 ・酸素呼吸器 ・送気マスク ・安全帯
| ⑦ | 型枠支保工 | [5 empty] | ◎ | ○ | ◎ |  |  |  | ⑲ | 電 気 | [6 empty] | 絶縁用保護具
| ⑧ | 建築物等の鉄骨組立 | [5 empty] | ◎ | ○ | ◎ |  |  |  | ⑳ | 有機溶剤（排気装置のない屋内）
| ⑨ | 木造建築物の組立等 | [5 empty] | ◎ | ○ | ◎ |  |  |  |  | ・防毒マスク ・送気マスク
| ⑩ | 橋梁架設等 | [5 empty] | ◎ | ○ | ○ |  |  |  | 21 | 溶接作業
| ⑪ | 解体作業 | [5 empty] | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ・保護眼鏡 ・手袋 ・防塵マスク（屋内）・（保護帽）
| ⑫ | 一般機械 | [5 empty] | ◎ | ○ |  |  |  |  | 22 | 石綿取扱作業
| ⑬ | 荷卸し（積載量5t以上） | [5 empty] | ◎ | ◎ | [5 empty] | 保護眼鏡 ・防塵マスク ・空気呼吸器 （保護防 ・手袋 ・防護服 ・ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ）
4 | 始業点検、定期自主点検は、行っているか。（※該当する項目の□にチェックマーク（レ）を記入） | [19 empty] | 対象外 |  |  |  | 安ﾎﾟ209㌻～
始業点検、定期自主点検 | [9 empty] | 良 | 否 | 始業点検 | [13 empty] | 良 | 否
| ① | クレーン | [10 empty] | ① | 玉掛用具
| ② | 移動式クレーン | [10 empty] | ② | 荷掛け用繊維ロープ
| ③ | エレベーター | [10 empty] | ③ | つり足場
| ④ | 建設用リフト、ゴンドラ | [10 empty] | ④ | 型枠支保工
| ⑤ | 車両系建設機械 | [10 empty] | ⑤ | 明り掘削
| ⑥ | 高所作業車 | [10 empty] | ⑥ | 研削といし、コンベヤー
| ⑦ | 車両系荷役運搬機械 | [10 empty] | ⑦ | 電気機械器具
| ⑧ | 貨物・運搬車 | [10 empty] | ⑧ | 酸素欠乏危険場所
[13 empty] | ⑨ | 呼吸用保護具安全帯等
[13 empty] | ⑩ | 酸素欠乏等の当該作業場
4 | 作業環境の状況
① | 危険物の保管方法は適切になされているか（火気厳禁物、有機系溶剤等） | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
② | 作業通路となる部分の段差・頭上注意等の注意表示・措置を行っているか | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
③ | 作業員の休息所・喫煙場所を適切な位置に定めているか | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
④ | 火気使用場所及び喫煙場所には消火器等は備え付けられているか。 | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
⑤ | 熱中症予防対策として、予防対策、実施事項等を具体的に定め実施しているか。 | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
5 | 作業員の服装 ＜安ポ21㌻＞
① | 保護帽は正しくかぶり、あごひもはきちんとしているか。 | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
② | 墜落制止用器具（安全帯）はしっかりと身につけているか。 | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
③ | 上着のすそはズボンの中にきちんと入れているか。 | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
④ | 袖口のボタンをとめているか。（半袖シャツや袖まくり作業をしていないか。） | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定
⑤ | 安全靴、安全地下足袋等適したものをはいているか。 | [20 empty] | 良 |  | 否 |  | 対象外 | 予定

## 【電気・機械用】チェックリスト＜受注者用＞（種類別一覧）
【電気・機械用】安全衛生点検チェックリスト | [9 empty] | 市監督課名
工 事 名 | [7 empty] | 工期：開始日 |  | 工期：終了日 |  |  |  | 点検者
[8 empty] | R . . |  | R . .
受注者名 |  |  |  |  | 請負金額 (千円） |  |  | 進捗率 | 点検日
[8 empty] | ％ | R . .
【確認事項】 |  |  |  | ①本日の作業内容 | [6 empty] | ②本日の作業員の人数 |  |  |  | 人
※ 本日の作業内容を確認のうえ、下記一覧表の中から作業内容に該当する項目を選び出し、「安全衛生 点検チェックリスト」により点検を行う。
「安全衛生点検チェックリスト（種類別）」の決定 （※該当する項目の□にチェックマーク（レ）を記入し、チェックリストで点検を行う）
1 | 公衆災害防止 (ｼｰﾄ数は１枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 第三者災害防止措置 |  |  | (3) | ｼｰﾄ１ | 埋設物接近作業 |  |  |  | (4) | ｼｰﾄ１ | 交通災害防止措置
2 | 墜落転倒による災害防止 （ｼｰﾄ数は５枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 足場（わく組足場） |  |  | (6) | ｼｰﾄ3 | 足場（うま足場） |  |  |  | (14) | ｼｰﾄ５ | 昇降・渡り通路設備 （移動梯子）
| (2) | ｼｰﾄ１ | 足場（くさび緊結式足場） |  |  | (7) | ｼｰﾄ３ | 作業床（固定式作業床）
| (3) | ｼｰﾄ２ | 足場（単管足場） |  |  | (9) | ｼｰﾄ４ | 開口部（開口部） |  |  |  | (15) | ｼｰﾄ５ | 昇降・渡り通路設備 （タラップ、渡り通路）
| (4) | ｼｰﾄ２ | 足場（移動式足場） |  |  | (11) | ｼｰﾄ４ | 安全ネット
| (5) | ｼｰﾄ２ | 足場（脚立） |  |  | (12) | ｼｰﾄ４ | 墜落制止用器具（足場での作業） |  |  |  | (16) | ｼｰﾄ５ | 安全通路設備
4 | 崩壊・倒壊による災害防止 （ｼｰﾄ数は１枚）
| (5) | ｼｰﾄ２ | 掘削作業（明り掘削）
5 | 車輌系建設機械等による災害防止 （ｼｰﾄ数は２枚）
| (2) | ｼｰﾄ１ | 掘削用機械
6 | クレーン等による災害防止 （ｼｰﾄ数は２枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 移動式クレーン |  |  | (2) | ｼｰﾄ２ | 玉掛作業
7 | 高所作業車による災害防止 (ｼｰﾄ数は１枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 高所作業車
8 | 電気による災害防止 (ｼｰﾄ数は２枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 変電設備 |  |  | (3) | ｼｰﾄ２ | 仮設移動電線 |  |  |  | (5) | ｼｰﾄ3 | アーク溶接作業
| (2) | ｼｰﾄ１ | 分電盤、漏電遮断機 |  |  | (4) | ｼｰﾄ２ | 照明設備 |  |  |  | (6) | ｼｰﾄ3 | 活線近接作業
9 | 機械・器具等による災害防止 (ｼｰﾄ数は１枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 丸のこ |  |  | (2) | ｼｰﾄ１ | グラインダー
10 | 火災・爆発による災害防止 (ｼｰﾄ数は１枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 消火設備 |  |  | (3) | ｼｰﾄ１ | ガス溶接溶断作業
13 | 健康障害防止 (ｼｰﾄ数は１枚）
| (1) | ｼｰﾄ１ | 酸素欠乏 |  |  | (3) | ｼｰﾄ１ | 振動・騒音障害 |  |  |  | (5) | ｼｰﾄ2 | ダイオキシン類ばく露防止
| (2) | ｼｰﾄ１ | 粉塵障害 |  |  | (4) | ｼｰﾄ2 | 有機溶剤中毒予防 |  |  |  | (6) | ｼｰﾄ2 | 金属アーク溶接等作業

## １ 公衆災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | １ 公衆災害防止 |  |  |  |  | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| （１）第三者災害防止措置 ＜第三者が誤って工事現場に立入ることのないよう、固定柵や注意標識等の安全対策を講じることが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| (公衆災 8) | ① | 工事看板を、一般市民が見やすい場所に掲示しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (公衆災16) | ② | 工事関係車両出入口の看板等は設置されているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (公衆災10) | ③ | 関係者以外立入禁止の表示をしているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （公衆災10） | ④ | 作業中の区域は、周囲と明確に分けるため、さく等で隙間なく囲っているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
（公衆災11,13,24） |  | ⑤ | 第三者への危険が予測される場合、柵等を設けているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (公衆災10) | ⑥ | 資材置場はさく等で囲っているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (公衆災20) | ⑦ | ガードマンは適切に配置しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (公衆災24) | ⑧ | 通行を開放している箇所の段差は、段差対策と注意喚起等の表示をしているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (公衆災22) | ⑨ | 一般車両が通行する箇所の段差対策をしているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (公衆災24) | ⑩ | 歩行者の通行に危険な箇所（突起物等）には、危険表示等をしているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (公衆災18) | ⑪ | 夜間に車両や歩行者が通行する場所には保安灯等を設置しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （３）埋設物接近作業 ＜埋設物に接近して作業を行う場合は、ガス、電気、電話等の関係各企業と立会いのもとに埋設物の位置を確認して、適切な措置を講じることが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
（公衆災34,35） |  | ① | 埋設物管理者の立会いが行われたか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （公衆災36） | ② | 埋設物の確認はしたか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （4）交通災害防止措置 ＜車輌の運転や運搬作業及び道路を使用する場合等は、道路交通法を守らなければならない。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （道交法57） | ① | 土砂等の運搬で過積載を行っていないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （道交法45） | ② | 工事関係者の違法駐車はないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （道交法65） | ③ | 工事関係者の飲酒運転はないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （道交法77） | ④ | 道路使用許可条件を守って工事を行なっているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ２ 墜落転倒による災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ２ 墜落転倒による災害防止 |  |  |  |  | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (１) 足場 ／ わく組足場 ＜安ﾎﾟ43㌻～＞ ＜枠組足場には、足場の組立解体時の作業員の転落防止に配慮した「手摺先行型足場」を採用することが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則563） | ① | 作業床は巾４０ｃｍ 以上、すき間３ｃｍ 以下で固定しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則519） | ② | 端部に手摺を設置しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ③ | ベース金具を使用し、敷板等で沈下防止等の措置を行っているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ④ | 根がらみを確実に取り付けているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則562） | ⑤ | 最大積載荷重を表示しているか。（安ポ232㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ⑥ | 足場は壁等に堅固に固定し、取付け間隔は適正か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則571） | ⑦ | 建地の間隔は、けた行方向が１．８５ｍ以下、はり行方向が１．５ｍ以下となっているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ⑧ | ブレースは、全面に確実に入っているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則565,18） | ⑨ | 作業主任者を選任し、氏名及びその者に行わせる事項を明示しているか。（安ﾎﾟ204㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則564） | ⑩ | 関係者以外立入禁止措置及び表示をしているか。（安ﾎﾟ247㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則563,564,566） |  | ⑪ | 服装、保護具は作業に適したものになっているか。（安ﾎﾟ23㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ⑫ | 足場からの墜落防止措置等が確実に実施されているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則655） | ⑬ | 足場の点検は実施されているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (２) 足場 ／ くさび緊結式足場 ＜安ﾎﾟ44㌻～＞ ＜くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術基準（2015.1.7）-仮設工業会＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則563） | ① | 作業床は幅４０ｃｍ 以上、すき間３ｃｍ 以下で床材と建地の隙間１２ｃｍ未満で固定しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則519） | ② | 端部に手摺を設置しているか。（高さは90㎝程度で中さんを設ける） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ③ | ベース金具を使用し、敷板等で沈下防止等の措置を行っているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ④ | 根がらみを確実に取り付けているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則562） | ⑤ | 最大積載荷重を表示しているか。（安ポ232㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （くさび足組基） | ⑥ | 足場用鋼管及び緊結金具を用いた大筋かいの場合、８層８スパン以下で交さ２方向か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （くさび足組基）） | ⑦ | くさび式足場用斜材を用いた筋かいの場合、６層６スパン以下毎に交さ２方向か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （くさび足組基） | ⑧ | 梁枠について、開口部大きさは幅３スパン以下、高さ３層以下か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則565,18） | ⑨ | 作業主任者を選任し、氏名及びその者に行わせる事項を明示しているか。（安ﾎﾟ204㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則564） | ⑩ | 関係者以外立入禁止の措置及び表示をしているか。（安ﾎﾟ247㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則563,564,566） |  | ⑪ | 服装、保護具は作業に適したものになっているか。（安ﾎﾟ21㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ⑫ | 足場からの墜落防止措置等が確実に実施されているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則655） | ⑬ | 足場の点検は実施されているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ２ 墜落転倒による災害防止(ｼｰﾄ2)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ２ 墜落転倒による災害防止 |  |  |  |  | シート２
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (３) 足場 ／ 単管足場 ＜安ﾎﾟ42㌻～＞ ＜単管足場は、建地、布、足場板、大筋かい、緊結金具（クランプ）、単管ジョイント、固定ベース金具等の部材によって構成される。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則562） | ① | 最大積載荷重を表示しているか。（安ポ232㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ② | ベース金具を使用し、敷板等で沈下防止等の措置を行っているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ③ | 根がらみを確実に取り付けているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ④ | 作業床は巾４０ｃｍ 以上、すき間３ｃｍ 以下で固定しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ⑤ | 手摺は全面に入っているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ⑥ | 足場は壁等に堅固に固定し、取付け間隔は適正か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則571） | ⑦ | 建地の間隔は、けた行方向が１．８５ｍ以下、はり行方向が１．５ｍ以下となっているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則571） | ⑧ | 足場の１段目の高さは地盤から２．０ｍ以下となっているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則570） | ⑨ | 交さ筋かいで補強をされているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則571） | ⑩ | 最上層と五層以内ごとに水平筋かいを設けているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則571） | ⑪ | 最高部から３１ｍを超える部分は鋼管を二本組にしているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則565,18） | ⑫ | 作業主任者を選任し、氏名及びその者に行わせる事項を明示しているか。（安ﾎﾟ204㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則564） | ⑬ | 関係者以外立入禁止措置及び表示をしているか。（安ﾎﾟ247㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則563,564,566） |  | ⑭ | 服装、保護具は作業に適したものになっているか。（安ﾎﾟ23㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ⑮ | 足場からの墜落防止措置等が確実に実施されているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則655） | ⑯ | 足場の点検は実施されているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (４) 足場 ／ 移動式足場 ＜安ﾎﾟ57㌻＞ ＜移動式足場は、タワー状に組立てた枠組み構造、作業床、手摺等の防護設備、脚輪、昇降のための梯子等で構成される。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則570） | ① | 使用中はキャスターのブレーキを４ 箇所確実にきかせているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （指針3-6） | ② | 手摺は高さ９０ｃｍ以上とし、また中桟等を設置しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （指針3-2） | ③ | 作業床は足場板等のすき間３ｃｍ以下で固定しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （指針4-4） | ④ | 最大積載過重、使用上の注意事項等を表示しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （指針3-5） | ⑤ | 昇降設備はあるか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (５) 足場 ／ 脚立 ＜安ﾎﾟ53㌻＞ ＜脚立は、天板、蝶番、脚柱、踏さん、開き止め等で構成された、持ち運びが容易な足場である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則528） | ① | 開き止めは完全に開いているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則528） | ② | 脚立と水平面の角度は７５度以下になっているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則528） | ③ | 踏面（天板）のついているものを使用しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ２ 墜落転倒による災害防止(ｼｰﾄ3)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ２ 墜落転倒による災害防止 |  |  |  |  | シート３
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (６) 足場 ／うま足場 ＜安ﾎﾟ54㌻＞ ＜うま足場は、脚立と足場板をゴムバンド等で固定し、作業員の円滑な横方向への移動を可能にするものである。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
|  | ① | 脚立と足場板は、ゴムバンド等で固定しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ② | 足場板は３点以上で支持しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ③ | 足場板の幅は２０ｃｍ以上か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ④ | 脚立と脚立の間隔は１．８ｍ 以下となっているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則528） | ⑤ | 開き止めは完全に開いているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ⑥ | 足場板のはね出しは１０ｃｍ以上、２０ｃｍ以下か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (７) 作業床 ／ ア.固定式作業床 ＜安ﾎﾟ38㌻、53㌻＞ ＜固定式作業床には、標準足場板を用いる場合と布枠を用いる場合がある。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則563） | ① | 作業床は巾４０ｃｍ 以上、すき間３ｃｍ 以下で固定しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ② | 足場板の場合は支持物の上で２０ｃｍ以上重ね合わせているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ③ | 足場板の場合は３支持（支点間１．８ｍ以内）にしているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則563） | ④ | 床板の厚さは３．５ｃｍ以上か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外

## 2 墜落転倒による災害防止(ｼｰﾄ4)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ２ 墜落転倒による災害防止 |  |  |  |  | シート４
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (９) 開口部 ／ ア.開口部 ＜安ﾎﾟ33㌻＞ ＜開口部において、作業員が墜落のおそれのある箇所には、一定高さの囲いや手摺、覆い等を設ける必要がある。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則519） | ① | 墜落制止用器具(安全帯)を取り付ける設備はあるか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則519） | ② | 手摺の高さは90cm 以上で中桟を設置しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ③ | 開口部に注意表示を設置しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ④ | 開口部の近くに材料等が積まれていないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑤ | 幅木を設置しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (１１) 安全ネット ＜安ﾎﾟ34㌻＞ ＜高所作業中に、作業者の墜落による危険を防止するため、水平に張って使用するネットを安全ネットという。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
|  | ① | 吊綱（支持部）の固定、強度は適切か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ② | ネットの辺長が３ｍを超える場合、３ｍ以内かつ等間隔で吊網を取り付けているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ③ | 網地、縁網等が破損したものを使用していないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ④ | ネットは一枚ごとに品質表示のついたものを使用しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑤ | ネットの下部が障害物に接していないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑥ | ネットの網目の一辺の長さは１０ｃｍ以下となっているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (１２) 墜落制止用器具(安全帯) ／ ア.足場での作業 ＜安ﾎﾟ28㌻＞ ＜高所作業で手摺の設置が困難な場合は、墜落制止用器具(安全帯)を取付けることができる親綱等の設置を設けて作業を行うことが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
|  | ① | 安全帯取付け設備を設けているか。また、それが親綱の場合は、緊張して使用しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ② | フックは腰より上の位置にあるか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ③ | 材料等の鋭角部にロープが当たっていないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ④ | 親網支柱は墜落の衝撃に耐えられる強固なものか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑤ | 支柱の間隔は適正か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛法59-3） | ② | ６．７５ｍ（建設作業では５ｍ）を超える場所では、フルハーネス型を選定しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛法59-3） | ③ | 高さが２ｍ以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型のものを用いて行う作業について、特別教育を実施しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ２ 墜落転倒による災害防止(ｼｰﾄ5)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ２ 墜落転倒による災害防止 |  |  |  |  | シート５
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (１４) 昇降･渡り通路整備 ／ 移動梯子 ＜安ﾎﾟ53㌻＞ ＜高さ又は深さが１．５ｍ以上の箇所で作業を行う場合は、安全に昇降できる設備を設けることが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安全則527） | ① | 梯子を固定するなど転位を防止する措置を行っているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安全則556） | ② | 梯子の上端は上部床（上部端）から６０ｃｍ以上突出しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ③ | 昇降設備は丈夫な構造となっているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ④ | 材料には著しく損傷、腐食等がないものを使用しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑤ | 梯子の幅は３０ｃｍ以上か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑥ | 梯子の脚部に滑り止めが付いているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑦ | 梯子の設置角度は地面に対して７５度以下か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑧ | 踏桟の間隔は２５～３５ｃｍで等間隔に設けられているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑨ | 現場状況によっては、安全に昇降できるように巻取り式墜落防止器具等の墜落防止措置が行われているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (１５) 昇降･渡り通路整備 ／ タラップ、 渡り通路 ＜安ﾎﾟ51㌻＞ ＜イ.一定の段差を昇降するために用いる梯子状のものをタラップという。昇降設備を設置する場合は、作業者の安全性を考慮して、可能な限りタラップ式を採用することが必要である。 ロ.足場と構造物、船舶と岸壁等の異なる二つの構造物等にすき間がある場合は、渡り通路等の通行設備を設けることが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
|  | ① | 手摺の高さは９０ｃｍ以上で中桟を設けているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ② | 支持物に固定しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ③ | 昇降階段の表示はあるか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ④ | タラップは等間隔で取り付けられているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑤ | 渡り通路は踏さん等滑り止めの措置を行っているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑥ | 渡り通路の幅は４０ｃｍ以上、すき間は３ｃｍ以下となっているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑦ | タラップ等の昇降設備に巻き取り式墜落防止器具等の墜落防止措置が行われているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (１６) 安全通路設備 ＜作業ヤード、作業場に通じる場所、工事用車輌等が輻輳する場所並びに資材置き場等には、安全な通路を設けて明示することが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
|  | ① | 通路上に資機材等を置いていないか |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ② | 屋内及び夜間使用する通路には照明を設置しているか |  |  | 良 | 否 | 対象外
| 安衛則540 | ③ | 安全通路の表示はあるか。（安ﾎﾟ232㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ④ | 用途に応じた通路幅を確保しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ４ 崩壊倒壊による災害防止(ｼｰﾄ2)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ４ 崩壊・倒壊による災害防止 |  |  |  |  | シート２
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (５) 掘削作業（明り掘削） ＜安ﾎﾟ127㌻～＞ ＜地山の掘削のための作業（たて坑の掘削含む）＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則355） | ① | ①地山掘削の前に次の事項について調査を行っているか。 1.形状、地質及び地層の状態 2.亀裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態 3.埋設物の有無及び状態 4.高温のガス及び蒸気の有無及び状態 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則361） | ② | 地山の崩壊等により作業員に危険を及ぼすおそれがある場合は、土止め支保工を設け、防護網を張り、立入禁止措置及び表示を行っているか。 (安ﾎﾟ248㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則359,18） | ③ | ２．０ｍ以上の地山の掘削作業では作業主任者を選任し、氏名及びその者に行わせる事項を明示しているか。（安ﾎﾟ204㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則358） | ④ | 作業開始前、中震以上の地震及び大雨後等に、浮石及び亀裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則362） | ⑤ | 埋設物等による危険の防止の措置を講じているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則367） | ⑥ | 夜間の作業では十分な照明を確保しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑦ | 法肩の近くに土砂、重量物等を置いていないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則534） | ⑧ | 掘削は安全な勾配か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則534） | ⑨ | 浮石及び亀裂はないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則534） | ⑩ | 排水設備、表面排水処理は十分か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑪ | 立入禁止の柵、手摺を設けているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則534） | ⑫ | スカシ掘りをしていないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則360,366） |  | ⑬ | 服装、保護具は作業に適したものになっているか。（安ﾎﾟ24㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ５ 車輌系建設機械等による災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ５ 車輌系建設機械等による災害防止 |  |  |  |  | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (２) 掘削用機械 ＜安ﾎﾟ93、102㌻＞ ＜主にパワーショベル、ドラグショベル、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャー等＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則158） | ① | 立入禁止の措置又は誘導員の配置はよいか。（安ﾎﾟ218,248㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則164） | ② | 主たる用途外の使用（荷の吊り上げ等）をしていないか。（安ﾎﾟ101,102㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則162） | ③ | 運転席以外の所に作業員を乗せていないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則160） | ④ | 運転席を離れる時はバケットを下げ、キーを抜き、走行ブレーキをかけているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑤ | 旋回する周囲に作業員が立ち入っていないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑥ | 法面等の作業時に地盤を確認しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則169-2） | ⑦ | 始業点検を行っているか。また、特定自主検査を実施し、検査標章（ステッカー）の表示があるか。（安ﾎﾟ227,239㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則110） | ⑧ | 服装、保護具は作業に適したものになっているか。（安ﾎﾟ24㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安施令20、 安衛則36、 安法61） |  | ⑨ | 機械の運転資格を有しているか。（安ﾎﾟ208㌻） １．機体重量３ｔ以上のもの（技能講習）は、免許証等を携帯しているか。 ２．機体重量３ｔ未満のもの（特別教育） |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ６ クレーン等による災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ６ クレーン等による災害防止 |  |  |  |  | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (１) 移動式クレーン ＜安ﾎﾟ105㌻～＞ ＜移動式クレーン作業を行う場合は、主に地形及び地質等を考慮した転倒防止及び危険箇所への立入禁止措置を実施することが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
|  | ① | 吊荷の下に立ち入っていないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （クレーン則70の3） | ② | 軟弱な地盤では敷鉄板を使用しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則162） | ③ | 運転席以外の所に作業員を乗せていないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （移ク構規24） | ④ | 巻過防止装置は有効に作動するか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑤ | 吊荷は定格荷重を超えていないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑥ | 長尺物には、かいしゃくロープを使用しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑦ | 合図者を配置しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （クレーン則70の5） | ⑧ | アウトリガーは最大に張り出しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
（クレーン則74,74の2） |  | ⑨ | 立入禁止措置を行っているか。（安ﾎﾟ246㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑩ | 車体を水平に設置しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （移ク構規27） | ⑪ | 過負荷防止装置を正しくセットしているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑫ | 旋回警告灯及び旋回アラームは正しく作動するか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑬ | 外部表示灯を設置しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （クレーン則70の２） | ⑭ | 運転者及び玉掛者の見やすい箇所に定格荷重を表示しているか。 （安ﾎﾟ231㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （クレーン則20の2） | ⑮ | フックの外れ止めは有効に作動するか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （クレーン則74の4） | ⑯ | 強風時（平均風速が１０ｍ/ｓ以上の風）には作業を中止しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （クレーン則75） | ⑰ | 運転者は荷を吊った状態で運転席から離れていないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （クレーン則68,67、 安法61） | ⑱ | クレーンの運転資格を有しているか。（安ﾎﾟ207㌻） １．吊上げ荷重５ｔ以上の運転（免許）は、免許証等を携帯しているか。 ２．吊上げ荷重１ｔ以上５t未満の運転（技能講習）は、免許証等を携帯しているか。 ３．吊上げ荷重１ｔ未満の運転（特別教育） |  |  | 良 | 否 | 対象外
（クレーン則76～79） |  | ⑲ | 始業点検を行っているか。また、定期自主検査を実施しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ６ クレーン等による災害防止(ｼｰﾄ2)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ６ クレーン等による災害防止 |  |  |  |  | シート２
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (２) 玉掛作業 ＜安ﾎﾟ108㌻～＞ ＜吊り下げる荷の重量、形状に最も適した安全なものを選定することが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （クレーン則215） | ① | 玉掛ワイヤに形くずれ、素線切れ等の損傷はないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ② | １本吊りをしていないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則29） | ③ | 吊り荷の下に作業員が立ち入っていないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ク則25） | ④ | 合図者を配置しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑤ | 地切りをし、吊り荷の安定を図っているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑥ | 荷の鋭角部にあて物をしているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑦ | 枕木を設けているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑧ | 長尺物には、かいしゃくロープを使用しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑨ | 吊り角度は６０度以内になっているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （クレーン則217） | ⑩ | フック、シャックル等の金具に変形、亀裂はないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （クレーン則221,222、 安法61） | ⑫ | 玉掛け作業の資格を有しているか。（安ﾎﾟ207㌻） １．吊上げ荷重１ｔ以上のクレーン、移動式クレーン等の玉掛（技能講習）は、免許証等を携帯しているか。 ２．吊上げ荷重１ｔ未満のクレーン、移動式クレーン等の玉掛（特別教育） |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ７ 高所作業者による災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ７ 高所作業車による災害防止 |  |  |  |  | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (１) 高所作業車 ＜安ﾎﾟ99㌻～＞ ＜トラック式、クローラ式、ホイール式、Ｘ式が対象＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則194-17） | ① | 主たる用途以外に使用していないか。（安ﾎﾟ102㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則194-11） | ② | 転倒・転落防止装置がなされているか。（アウトリガーの張出し、沈下防止） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則194-13） | ③ | 走行のための運転位置から離れるときは、ブレーキを確実にかける等の高所作業車の逸走を防止する措置を取っているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則194-15） | ④ | 運転席及び作業床以外の箇所に作業員を乗せていないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則194-16） | ⑤ | 積載荷重が守られているか。（安ﾎﾟ100㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則194-23 ～194-27） |  | ⑥ | 始業点検を行っているか。また、特定自主検査を実施し、検査標章（ステッカー）の表示があるか。（安ﾎﾟ227㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則194-22） | ⑦ | 作業床上の作業員は墜落制止用器具（安全帯）等を使用しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安施令20、 安衛則36、 安法61） |  | ⑧ | 高所作業車の運転資格を有しているか。（安ﾎﾟ197㌻） １．作業床の高さが１０ｍ以上のもの（技能講習）は、免許証等を携帯しているか。 ２．作業床の高さが２ｍ以上１０ｍ未満のもの（特別教育） |  |  | 良 | 否 | 対象外

## 8 電気による災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ８ 電気による災害防止 |  |  |  |  | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (１) 変電設備 ＜受変電設備は、関係者以外の立入りを禁止した囲いを設け、安全面に十分配慮することが必要である。＞ |  |  |  |  | 良 | 否 | 対象 外 | 措置内容 | 是正 確認
| （電事則77） | ① | 主任技術者の氏名を明示しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則329） | ② | 立入禁止の囲いを設け、関係者以外の立入禁止を明示しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則353） | ③ | 電気機械器具の囲い等について、毎月１回以上、取付部のゆるみ等の点検を行っているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ④ | 屋外に設置する場合は防水型としているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑤ | 主任技術者が兼務の場合は、その代理者、一般用電気工作物の場合は、電気取扱者を明示しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則335） | ⑥ | 感電又は誤操作による危険を防止するため、必要な照度を確保しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （電事則76） | ⑦ | 法令で定められた点検（日常点検週１回、定期点検年１回）をしているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (２) 分電盤、漏電遮断機 ＜安ﾎﾟ72㌻＞ ＜分電盤、漏電しゃ断機は、適切な取扱責任者を置き、関係者以外が容易に触れることができないよう管理を行うことが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則333） | ① | 漏電遮断機は正常に作動するか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則333、 電技基28） |  | ② | アースは正常に接続されているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ③ | 取扱責任者を決めているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則339） | ④ | 機械等修理中は、「修理中」の表示をし、鍵をかけているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （電技基18） | ⑤ | 分電盤の前に材料等を置いていないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑥ | ケーブルの下部の貫通部を通して配線しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則334） | ⑦ | 二重絶縁構造になっている機器以外は、漏電しゃ断機を取付けているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑧ | 回路表示をしているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑨ | 分電盤の設置高さは、現場内１ｍ以上、公道に面した場所２．５ｍ以上としているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑩ | 定期的に接地抵抗地を測定し記録しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則352、353 電事則76） |  | ⑪ | 法令で定められた点検（使用前点検、囲い等の点検毎月１回以上）を実施しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ８ 電気による災害防止(ｼｰﾄ2)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ８ 電気による災害防止 |  |  |  |  | シート２
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (３) 仮設移動電線 ＜安ﾎﾟ76㌻＞ ＜離れた場所から通路上等に配線する仮設移動電線は、その上部や付近を通行するものから適切に防護し、損傷のないように管理することが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則336） | ① | 通路上に配線した移動電線は適切な防護がされているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則336,352） | ② | 電線の被覆に損傷はないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則336） | ③ | 電線が高熱物に接していないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （電技基206、229） | ④ | 移動電線には、２種類以上のキャブタイヤケーブル以上の物を使用しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑤ | 作業床上にはわせた電線の上には重量物を置いていないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則336） | ⑥ | 作業員が作業し、通行する場所から側面６０ｃｍ以内又は高さ２ｍ以内にある配線及び移動電線には防護を行っているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則337） | ⑦ | 湿潤な場所では防水効果のある電線及び接続器を使用しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑧ | 活線の端末を露出したまま放置していないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛法352） | ⑨ | 法令で定められた点検（使用前点検）を実施しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (４) 照明設備 ＜電球やソケットの破損、配線の損傷等の使用上の不具合がないよう管理することが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
|  | ① | 配線の被覆に損傷はないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則330） | ② | 手持型又は吊下げ型電灯にはガードが確実に取り付けられているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ③ | キャブタイヤは劣化、亀裂損傷等のないものを使用し、平行ビニール線は使用していないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ④ | 電球やソケットが破損していないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑤ | キャブタイヤをロープ代わりに使用していないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑥ | 電線接続部が加熱しているところはないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
|  | ⑦ | 明暗差が大きく作業場危険である水平灯光は使用していないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ８ 電気による災害防止(ｼｰﾄ3)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ８ 電気による災害防止 |  |  |  |  | シート３
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (５) アーク溶接作業 ＜安ﾎﾟ78㌻＞ ＜漏電や絶縁被覆の損傷、老朽等による感電が起こらないよう、使用前の点検等を十分に行うことが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
（粉じ則27、安衛則593） |  | ① | しゃ光面、保護手袋、保護マスク等の保護具の使用は適切か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則333） | ② | アースを確実に接続しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則36） | ③ | アーク溶接の作業は特別教育修了者がおこなっているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則352） | ④ | 自動電撃防止装置等について、使用開始前点検を行っているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則336） | ⑤ | 絶縁被覆が損傷又は老朽していないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則332） | ⑥ | 高さ２ｍ以上の箇所で作業を行う場合は、自動電撃防止装置を使用しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則331） | ⑦ | 溶接棒ホルダーはＪＩＳ規格に適合するもの又は同等以上の絶縁効力と耐熱性を要するものを使用しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則352） | ⑧ | 法令で定められた点検を実施しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (６) 活線近接作業 （移動式クレーン等の作業を行う場合） ＜安ﾎﾟ71㌻＞ ＜架空電線等に近接した場所で、移動式クレーン等の作業を行う場合は、感電防止のための措置を講じてあたることが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
|  | ① | 安全な離間距離を保っているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則349） | ② | 架空電線に近接して移動式クレーン、くい打ち機等を使用する場合は特に注意するとともに、電力会社に立会いを求めているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則346） | ③ | 低圧の充電電路の点検修理では絶縁用保護具を使用しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則351） | ④ | 身体又は工具等の１ｍ以内に低圧の充電路がある場合、充電電路に絶縁用防具を装着するか、作業員に保護具を着用させているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外

## ９ 機械・器具等による災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | ９ 機械・器具等による災害防止 |  |  |  |  | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (１) 丸のこ ＜安ﾎﾟ84㌻＞ ＜木材の加工・切断を行う場合は、自らの服装や装備品が巻き込まれないように注意することが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則111） | ① | 巻き込まれやすい手袋を使用していないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則110） | ② | 巻き込まれやすい作業服を使用していないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則115） | ③ | のこ歯の接触予防措置は、常に作動するようになっているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (２) グラインダー ＜安ﾎﾟ82㌻＞ ＜グラインダを使用する場合は、事前にグラインダが正常に作動するか否かを確認するとともに、自らの身体を飛散物から守るよう注意することが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則106） | ① | 防塵メガネ、防塵マスクを使用しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則117） | ② | 保護カバーが正しく取り付けてあるか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則119） | ③ | 最高使用周速度をこえる運転はしていないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則118） | ④ | 使用前の試運転を確実に実施しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則120） | ⑤ | グラインダを使用して作業する場合には、砥石の側面を使用していないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則36） | ⑥ | グラインダを使用する作業（刃の取替えと試運転）は、特別教育修了者が行っているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外

## １０ 火災・爆発による災害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | １０ 火災・爆発による災害防止 |  |  |  |  | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (１) 消火設備 ＜消火設備は、火気使用場所及び建築物の規模または広さ、取扱われる物の種類等に適応するものを設置することが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則288） | ① | 火気の使用を禁止する標識等は設置しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則291） | ② | 火災予防上の設備は適切か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (３) ガス溶接溶断作業 ＜安ﾎﾟ85㌻＞ ＜ガス溶接溶断作業を行う場合は、服装や装備を整えるとともに、通風のよい場所で作業を行うようにすることが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （安衛則257） | ① | 取扱責任者を標示しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則81） | ② | 有資格者が作業しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則306） | ③ | 逆火防止装置は整備されているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則213,289, 312） |  | ④ | 消火器は設置しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則262） |  | ⑤ | ホースの損傷、亀裂はないか、また吹管とホースの接続箇所はガス漏れがないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則263） | ⑥ | ガス等を貯蔵する容器は、喚起が不十分、火気を使用する危険物を取扱う場所には設置、貯蔵、放置をしないなど保管方法は適切か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則315） | ⑦ | 石鹸水を備えているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則305） | ⑧ | 安全弁及び圧力計の破損・不調はないか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則312） | ⑨ | 作業服に油汚れはないか又、保護メガネ、保護手袋は適切か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則279,285） | ⑩ | 溶接火花に対する防護措置は適切か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則261） | ⑪ | ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、通風、喚起、除じん等の措置を講じているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （安衛則288） | ⑫ | 火災又は爆発の危険がある場所では、火気の使用を禁止する標示をしているか、また、特に危険な場所に関しては、関係者以外立入を禁止しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外

## １３ 健康障害防止(ｼｰﾄ1)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | １３ 健康障害防止 |  |  |  |  | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (１) 酸素欠乏 ＜安ﾎﾟ185㌻～＞ ＜古井戸、マンホール、船倉等の長期間密閉され、内部が酸化しやすい場所での作業で生じやすい疾病であり、これらの疾病を適切な措置を講じて防止することが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （酸欠則11、 安衛則18） | ① | 作業主任者を選定し、氏名及びその者に行わせる事項を明示しているか。（安ﾎﾟ205㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則3,4） | ② | 作業開始前に酸素濃度を測定しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則6） | ③ | 転落のおそれのある場合の安全帯の装備は適切か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則5） | ④ | 換気措置を行っているか。 (酸素濃度18%以上、硫化水素濃度100万分の10以下)（安ﾎﾟ185㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則5の2） | ⑤ | 就業する作業員の人数と同数以上の空気呼吸器等を備え、作業員にこれを使用させているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則7） | ⑥ | その日の作業を開始する前に、空気呼吸器等の点検整備を実施しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則8） | ⑦ | 酸素欠乏危険場所では、作業員の人数を入場及び退場時に確認しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則9） | ⑧ | 酸素欠乏危険作業に従事する作業者以外の作業員の立入禁止措置及び表示をしているか。（安ﾎﾟ234,248㌻） |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則13） | ⑨ | 酸素欠乏危険場所では、常時作業の状況を監視しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則14） | ⑩ | 酸素欠乏のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止して作業員を退去させているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則15） | ⑪ | 酸素欠乏作業では避難用具（空気呼吸器、はしご、繊維ロープ等）を備えているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （酸欠則14、 安衛則640） | ⑫ | 酸素欠乏のおそれが生じた時の立入禁止の表示をしているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (２) 粉塵障害 ＜粉じんは、坑内における鉱物掘削や車輌系建設機械による積み込み時に起こりうるものであり、これらの場所や場面での適切な措置を講じて安全性を保つことが必要である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （紛じん則27） | ① | 防塵マスクを使用しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （紛じん則5,6） | ② | 必要な換気を行い作業しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (３) 振動・騒音障害 ＜低騒音低振動型指定に関する規定＞＜騒音障害防止ガイドライン＞＜チェーンソー以外・・振動障害予防防止対策指針＞ ＜振動工具等を使用した、はつり作業、削孔作業、ボルトの締め付け作業等により発生する障害であり、白ろう病等が代表的な症状である。＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （低騒音低振動） | ① | 低振動・低騒音機械の使用をしているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （ﾁｪｰﾝｿｰ外障害） | ② | 振動工具取扱作業者に対する安全教育を実施しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| 同上 | ③ | 保護具（防振手袋、耳栓等）の使用は適切か。 |  |  | 良 | 否 | 対象外

## １３ 健康障害防止(ｼｰﾄ2)
安全衛生点検チェックリスト（種類別） |  |  |  | １３ 健康障害防止 |  |  |  |  | シート１
工事名 |  |  |  |  | 点検日 |  | R ． ．
工 期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  | 点検者氏名
受注者名
| (４) 有機溶剤中毒予防 ＜北九州市ｼﾝﾅｰ等取扱業者指導要綱＞ | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
| （有機則19） | ① | 有機溶剤作業主任者を選定しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （有機則26） | ② | 有機溶剤作業主任者は、作業方法を決定し、保護具使用状況の監視等を行っているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （北九ｼﾝﾅｰ） | ③ | 工事現場におけるシンナー等取扱状況報告書を準備しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| （有機則24） | ④ | 屋内において有機溶剤業務に従事させるときは、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項、中毒発生時の応急処置等について掲示しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (５) ダイオキシン類ばく露防止 | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
（安衛則592条の5） |  | ① | レベルに応じた保護具を着用しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
（安衛則592条の7） |  | ② | 作業員は特別教育を受けているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
| (６)金属アーク溶接等作業 | [7 empty] | 措置内容 | 是正 確認
（特化則38条の21） |  | ① | 屋内作業場において、全体換気装置による換気等を実施しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
（特化則38条の21） |  | ② | 有効な呼吸用保護具を使用しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
（特化則38条の21） |  | ③ | 水洗等粉じんの飛散しない方法によって、掃除を実施しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
（特化則27） |  | ④ | 特定化学物質作業主任者を選任しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
（特化則28） |  | ④ | 特定化学物質作業主任者は、作業方法を決定し、保護具使用状況の監視等を行っているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外
（特化則39～42） |  | ⑤ | 常時従事する労働者に対して、特殊健康診断を実施しているか。 |  |  | 良 | 否 | 対象外